**Алгоритм разработки проекта.**

 Задумал, спроектировал, осуществил.

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Настоящее и прошлое**Факты о настоящем и прошлом | Факт и источник (анкета, СМИ, статистика, дневник поведения, данные детской комнаты милиции и др.)123 |
| **2. Естественное проблемное будущее** | Если ни чего не делать, то:123 |
| **3. Образ будущего, в котором хочется жить** | 123 |
| **4. Проектное основание - АКТУАЛЬНОСТЬ** | В настоящий момент… вписывается пункт № 1Если ничего не делать… вписывается пункт № 2А хотелось бы… вписывается пункт № 3 Не заполнять  |
| **5. Проектное воздействие - ЦЕЛЬ** Конкретный способ изменения ситуации: привлечь, организовать, создать, подготовить, провести и т.п. | 1 2  Определить две конкретные цели |
| **6 Мероприятия - ЗАДАЧИ и ПЛАН реализации**Что делаем для выполнения цели? | **Задача 1… ответственный срок**1 Иванов 12.092 Петров 14.09**Задача 2… ответственный срок**1 Пахмутова 20.09 2 Иванчук 26. 09 Задача – конкретное мероприятие, согласно пункту 5 1,2 - действия по реализации мероприятия  |
| **7 Мониторинг - наблюдение** Продумать показатели качества выполнения мероприятий | 1 контроль за сроками 2 контроль за качеством  Ответственный Пролубникова |
| **7 Итоговое событие – ИТОГ - отчет**Подтверждение того, что цель реализована, задачи выполнены (в конкретных числах или процентах). Пример: присутствовало, участвовало, создано, привлечено, подготовлено, выполнено и т.п.  | По 1 задаче1 2По 2 задаче12 |
| **8** **РЕЗУЛЬТАТЫ** – показатели того, что будущее изменилось (от естественного к желаемому) **ЭФФЕКТЫ** : создана команда для работы в будущем, можно воспроизвести в другом месте и т.п. | 1. На сегодняшний день мы имеем… Смотрим пункт 3.2. В результате реализации проекта получены эффекты:… |
| **9 Форма подведения итогов** **Распространение информации** | Презентация, статья, плакат, СМИ, линейка, ролик и т.п. Нужное выбрать. |
| **10 Оценка эффективности** | Опрос, анкета, мнения, награды и т.п. |
| **11** **Смета** – при необходимости | 1 где взять?2 куда использовать? |
| **12 Риски –** что может помешатьБолезнь, отсутствие средств, изменение в графике работы, отсутствие деловых партеров и т.п. | Риски1 внутренние риски2 внешние рискиКак предотвратить? |
| **13 Название проекта**Эффектное название до 5 слов. |  |

 **Желаем удачи в социальном проектировании**